## Planning
Planning
Elève | [13 empty] | Classe | 300233
Projet | [13 empty] | Module |  | 133
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 23.0.2023 - PM | 24.03.2023 - AM | 24.03.2023 - PM | 30.03.2023 - PM | 31.03.2023 - AM | 31.03.2023 - PM | 06.03.2023 - PM | 07.03.2023 - AM | 07.03.2023 - PM |  | 27.03.2023 - PM | 28.03.2023 - AM | 28.03.2023 - PM | 04.05.2023 - PM | 05.05.2023 - AM | 05.03.2023 - PM
Théorie + TT | x | x | x | x | x |  |  | Vendredi Saint | Vendredi Saint | VACANCES DE Pâques
Analyse
Use-cases |  |  |  |  | x
Architecture |  |  |  |  | x
Sequence System |  |  |  |  | A | A
Conception
Navigation
Class Diagrams
Réalisation
Se connecter & S'enregistrer | [5 empty] | A | A |  |  |  | A | A | A
Gestion bibliothèque |  |  |  |  | N | N | N |  |  |  | N | N
Gestion des réservations | [5 empty] | N | N |  |  |  |  | N | N | N
Tests de l'application
Connection | [13 empty] | A | A | A
Gestion bibliothèque | [13 empty] | N | N
Gestion des réservations | [14 empty] | N
Démonstration | [15 empty] | x
Documentation | [14 empty] | N | N

## Journal de travail HAY
Journal de travail - 133
Elève / classe | Alexandre Haymoz
Projet | EMF-Shelf
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2023-03-31 | Diagramme use-cases | 1.75
2023-03-31 | Diagramme de séquence | 1.75
2023-03-31 | REST des comptes | 3.5
2023-04-06 | REST des comptes | 3.5
2023-04-27 | GatewayAPI | 3.5
2023-04-28 | Observation des P&C | 2.5
2023-04-28 | GatewayAPI | 4.5
2023-05-04 | GatewayAPI | 3.5
2023-05-05 | GatewayAPI - Hébergement | 3.5
2023-05-05 | GatewayAPI - Client 1 - Débuggage CORS | 3.5
Total |  | 31.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé

## Journal de travail CLA
Journal de travail - 133
Elève / classe | Clapasson Nathan
Projet | EMF-Shelf
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2023-03-31 | Exercice 10 | 2
2023-03-31 | Diagramme use-cases | 1
2023-03-31 | REST des livres | 4
2023-04-06 | REST des livres | 1.5
2023-04-06 | Tests sur les json pour le client | 2
2023-04-27 | GatewayAPI | 3.5
2023-04-28 | Observation des P&C | 2.5
2023-04-28 | GatewayAPI | 4.5
2023-05-04 | GatewayAPI | 3.5
2023-05-05 | GatewayAPI | 2
2023-05-05 | Documentation | 5.5
Total |  | 32
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé